**Дорожная карта реализации в СПбГТИ(ТУ) Проекта ГИА (ПА) – НОК**

| № п/п | мероприятие | ключевой результат | срок выполнения | ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопоставление требований ПС, ПК, ФГОС ВО 3++ и ОПВО в целях определения ПК, по которым может проводиться ПЭ в рамках модельного эксперимента по Проекту | Сформирован перечень ОПВО и модулей, по которым будут проведены процедуры НОК. Составлен список ПК, по которым студенты смогут пройти процедуры НОК. | декабрь 2021 года | Шляго Ю.И.  Денисенко С.Н.  Синицына А.А. |
| 2 | Выполнение работы по привлечению студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Проведение лекций по основам НСК для студентов | Студенты погружены в тематику НСК и понимают важность ПЭ | декабрь 2021- февраль 2022 года | Шляго Ю.И. |
| 2.2 | Проведение информационно-агитационной работы по привлечению студентов к участию в модельном эксперименте по Проекту | Заявления студентов | январь - март 2022 года | Шляго Ю.И.  руководители МОК |
| 2.3 | Формирование контингента студентов-участников модельного эксперимента по Проекту | Приказ ректора о сдаче ПЭ студентами-участниками модельного эксперимента по Проекту | март 2022 года | Шляго Ю.И.  руководители МОК |
| 3 | Проведение аналитической работы по формированию комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК | Перечень мер, направленных на обеспечение эффективного проведения аттестационных процедур с использованием инструментов НОК, который после успешной апробации в рамках модельного эксперимента по Проекту может быть предложен для включения в нормативные документы по проведению ГИА и ПА после директивного решения этого вопроса. | декабрь 2021 года | Шляго Ю.И.  Денисенко С.Н. |
| 4 | Подготовка к проведению модельного эксперимента по Проекту, включая реализацию разработанного комплекса мер, предшествующих ГИА | Проведены мероприятия, предусмотренные перечнем, разработанным в соответствии с п. 3 Дорожной карты, предшествующие ГИА | декабрь 2021 года | Шляго Ю.И.  Денисенко С.Н. |
| 5 | Проведение мероприятий по получению ЦОК и ЭЦ полномочий по приему ПЭ в сфере деятельности СПК финансового рынка и по подготовке к участию в Проекте по УГСН 38.00.00, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым планируются процедуры НОК в рамках Проекта | Письмо-запрос в СПК финансового рынка о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями по приему ПЭ по ПК, по которым будут проведены процедуры НОК в рамках Проекта | декабрь 2021- январь 2022 года | ЦОК  Шляго Ю.И. |
| 5.2 | Структурно-организационное обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка | Приказ по организации МОК | декабрь 2021 года | Шляго Ю.И.  Синицына А.А. |
| 5.3 | Подготовка и передача в СПК финансового рынка документов, необходимых для наделения ЦОК и ЭЦ полномочиями в области его деятельности | Подготовлен и отправлен комплект документов для решения вопроса о наделении ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка | февраль 2022 года | ЦОК  Шляго Ю.И. |
| 5.4 | Организация подготовки из числа преподавателей СПбГТИ(ТУ) экспертов НОК для приема ПЭ по ПК в области деятельности СПК финансового рынка | Удостоверения о прохождении преподавателями СПбГТИ(ТУ) обучения на экспертов НОК | февраль - март 2022 года | Шляго Ю.И.  Синицына А.А.  СПК финансового рынка |
| 5.5 | Наделение ЦОК и ЭЦ полномочиями в области деятельности СПК финансового рынка | Протокол заседания СПК финансового рынка | март 2022 года | СПК финансового рынка |
| 5.6 | Наделение преподавателей СПбГТИ(ТУ), прошедших обучение, полномочиями экспертов НОК | Удостоверения экспертов НОК преподавателей СПбГТИ(ТУ) | апрель 2022 года | СПК финансового рынка |
| 5.7 | Материально-техническое обеспечение приема ПЭ в области деятельности СПК финансового рынка | Приказ по организации ЛОК | апрель 2022 года | Шляго Ю.И.  Синицына А.А. |
| 6 | Проведение модельного эксперимента по Проекту, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | Сбор и подача в ЦОК пакета документов на прохождение НОК студентами в рамках модельного эксперимента по Проекту | Документы переданы в ЦОК | за 30 дней  до ПЭ | Шляго Ю.И.  отв. секретарь ЭЦ |
| 6.2 | Проведение ПЭ студентов в рамках модельного эксперимента по Проекту | Проведены процедуры ПЭ | апрель-июнь 2022 года | Шляго Ю.И.  ЭК |
| 6.3 | Подготовка протоколов ЭК по приему ПЭ. Направление полного комплекта документов и видеозаписи ПЭ в ЦОК. | Отчетные документы по ПЭ отправлены в ЦОК | в нормативные сроки после ПЭ | Шляго Ю.И.  отв. секретарь ЭЦ |
| 6.4 | Подготовка и вручение студентам, участвовавшим в ПЭ: свидетельств о квалификации (успешно сдавшим) и заключений о прохождении ПЭ с соответствующими рекомендациями (не сдавшим) | Вручены студентам документы о сдаче ПЭ | В 10-дневный срок после утверждения результатов | ЦОК  Шляго Ю.И. |
| 6.5 | Апробация разработанного комплекса мер (по п. 3 Дорожной карты) в рамках процедур ГИА и ПА | Получение результатов, необходимых и достаточных для проведения анализа с целью выявления мер, направленных на обеспечение проведения ГИА и ПА с использованием инструментов НОК, которые можно предложить для включения в нормативные документы по аттестационным процедурам после директивного решения вопроса об интеграции ГИА (ПА) и НОК | июнь 2022 года | ГЭК  ЭК |
| 7 | Анализ результатов модельного эксперимента по Проекту и разработанного комплекса мер (по п. 3 Дорожной карты). Выработка предложений для принятия директивного решения по интеграции ГИА (ПА) – НОК | Перечень рекомендуемых мер, направленных на оптимальное сопряжение инструментов НОК с аттестационными процедурами, успешно прошедших апробацию | июнь-июль 2022 года | Шляго Ю.И.  Денисенко С.Н. |
| 8 | Подготовка отчета по Проекту и предложений по его итогам в Минобрнауки РФ, СПК в наноиндустрии и СПК финансового рынка | Отчетность по Проекту и предложения направлены в Минобрнауки РФ, СПК в наноиндустрии и СПК финансового рынка | июнь-июль 2022 года | Шляго Ю.И. |